## ТИТ_ЛИСТ
Отчет
по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов (далее - Субсидия)
| по состоянию на | 15 августа 2023 г.
(число, месяц)
Наименование инициативного проекта (далее- Проект) | Благоустройство общественной территории в с. Успенка Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области
Наименование муниципального образования области | Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области
Реквизиты соглашения о предоставлении из областного бюджета Субсидии | Дата | 15.05.2023 | г. | Номер | 06-01-10/7-086
(число, месяц)
Вид документа | итоговый
(промежуточный, предварительный, итоговый)
Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

## ТАБ_1
Таблица 1
Информация о расходах на реализацию Проекта и соблюдении установленного уровня софинансирования объема расходных обязательств муниципального образования
| № п/п | Показатель | Код направления расходов, содержащийся в коде целевой статьи расходов | Предусмотрено соглашением <2> |  | Бюджетные ассигнования, рублей | Кассовые расходы |  | Неиспользованный объем |  | Примечание
|  |  |  | рублей | уровень софинасирования в процентах |  | рублей | в процентах к расходам всего | ассигнований, рублей | финансового обеспечения, рублей
|  |  | <1> |  |  |  |  | <3> | (гр. 6 - гр. 7) | (гр. 4 - гр. 7) | <4>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 1. | Расходы - всего, в том числе за счет средств: | X | 1567370.4 | 100 | 1567370.4 | 1567370.4 | 100
| 2. | Субсидии | 7210 4 | 1092470.4 | 69.7 | 1092470.4 | 1092470.4 | 69.7
2. | 3. | Бюджета муниципального образования, из них: | X | 172500 | 11 | 172500 | 172500 | 11
3. | 3.1 | по Соглашению | S211 4 | 172500 | 11 | 172500 | 172500 | 11
3.1 | 3.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | - | X | X | - | X
3.2 | 4. | Инициативных платежей граждан, из них | X | 78400 | 5 | 78400 | 78400 | 5
4. | 4.1 | по Соглашению | S212 4 | 78400 | 5 | 78400 | 78400 | 5
4.1 | 4.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | - | X | X | - | X
4.2 | 5. | Инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их них | X | 224000 | 14.3 | 224000 | 224000 | 14.3
5. | 5.1 | по Соглашению | S213 4 | 224000 | 14.3 | 224000 | 224000 | 14.3
5.1 | 5.2 | сверх предусмотренных Соглашением <5> |  | X | X | - | - | - | - | X
5.2 | 6 | Расходы произведенные муниципальным автономным или бюджетным учреждением <5.1> | X | - | X | X | - | X | X | -

## ТАБ_2
Таблица 2
Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и об объеме обязательств, принятых в целях их достижения
| № п/п | Закупка товаров, работ, услуг в целях достижения результата использования субсидии |  |  |  |  | Объем обязательств, принятые в целях достижения результатов использования Субсидии | [9 empty] | Фактическая оплата | Примечание <12>
[7 empty] | бюджетные обязательства (обязательства <6>) |  |  |  |  | Экономия (гр. 6 - гр.11) <10> | денежные обязательства
|  | Объект закупки |  | Код способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) <7> | Дата начала осуществления закупки <8> | Начальная (максимальная) цена контракта <8> | сведения о заключенном контракте (договоре) |  |  |  | сумма <9> |  | сведения о фактическом исполнении заключенного контракта (договора) |  |  | сумма <9>
|  | наименование | краткое описание |  |  |  | наименование исполнителя | номер | дата | срок поставки товара, оказания услуг, выполнения работ |  |  | документ, подтверждающий приемку поставленного товара, оказанных услуг, выполненных работ | номер | дата
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | I. Объем финансового обеспечения расходных обязательств, предусмотренный Соглашением | [14 empty] | 1567370.4
00001 | 1 | Поставка материалов. | 1. Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма клевер; 2. Камни бортовые вибропрессованные тротуарные; 3. Земля растительная. | 5 |  | - | Индивидуальный предприниматель Казарян Шираз Ашотович | 28 | 28.06.2023 | 03.07.2023 | 515205.65 | - | Товарная накладная | 1 | 29.06.2023 | 515205.65 | 515205.65 | Материалы использованы при выполнении работ в рамках реализации инициативного проекта.
00002 | 2 | Выполнение работ с использованием предоставленных заказчиком материалов (оборудования). | Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий, Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м | 5 |  | - | Индивидуальный предприниматель Казарян Грачья Андраникович | 25/07 | 10.07.2023 | 24.07.2023 | 474884.04 | - | Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 | 24.07. | 24.07.2023 | 474884.04 | 474884.04
[13 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 10/07 | 24.07.2023
[13 empty] | Акт приема-передачи материальных ценностей | б/н | 10.07.2023
00003 | 3 | Выполнение работ с использованием предоставленных заказчиком материалов (оборудования). | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением. | 5 |  | - | Индивидуальный предприниматель Баграмян Ваган Гайкович | 30/07 | 14.07.2023 | 26.07.2023 | 577280.71 | - | Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2 | 26.07. | 26.07.2023 | 577280.71 | 577280.71
[13 empty] | Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 | 14/07 | 26.07.2023
[13 empty] | Акт приема-передачи материальных ценностей | б/н | 14.07.2023
1 | Итого по разделу II |  |  | X |  | - | X |  |  |  | 1567370.4 | - | X |  |  | 1567370.4 | 1567370.4 | X
2 | III. Неиспользованный объем финансового обеспечения расходных обязательств (раздел I – итого по графе 16 раздела II) | [14 empty] | - | -
3 | IV. Достигнутый результат (1 – проект реализован, проект не реализован – 0) | [14 empty] | 1
| Глава Преображенского муниципального образования Пугачевского муниципального района Саратовской области | [10 empty] | Мартынов Михаил Тимофеевич
| (наименование должности руководителя уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования области или уполномоченного им лица) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.
| Начальник финансового управления администрации Пугачевского муниципального района Саратовской области | [10 empty] | Попонов Максим Анатольевич
| (должность руководителя финансового органа, исполняющего бюджет муниципального образования) | [6 empty] | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О.)
М.П.
| главный специалист | [6 empty] | Веденеева А.А. |  |  |  |  | 89272271193
| (должность исполнителя) | [6 empty] | (Ф.И.О.) |  |  |  |  | (телефон)